## Tabelle1
Epic | Story # | Kurzbezeichnung | StoryPoints | Iteration | erledigte Stories | Storypoints pro Iteration | übrige Storypoints Ist | übrige Storypoints Plan
1 | 1 | PlayDemoApp | 8 | 0 |  |  | 73 | 73
| 2 | LedDemoApp | 3 | 1 | 1.1 | 8 | 65 | 65
| 3 | ButtonCounterDemo | 5 | 2 | 1.2 / 1.3 nur teilweise | 0 | 65 | 57
2 | 1 | CountAndShowLed extend | 8 | 3 | 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 | 19 | 46 | 49
| 2 | RedLED | 3 | 4 | 2.3, 3.1 | 23 | 23 | 29
| 3 | 10er Melodie | 2 | 5 |  |  |  | 21
3 | 1 | Beschleunigungsabfrage | 20 | 6 |  |  |  | 13
| 2 | Rote Beschleunigung | 3 | 7 |  |  |  | 5
| 3 | Beschleunigte Farbenspiele | 5
4 | 1 | MultiLED | 8
| 2 | Melodien | 8
|  | SUMME | 73