## Tabelle1
Epic | Story | Kurzbezeichnung | StoryPoints | Iteration | erledigte Stories | Storypoints | übrige Storypoints
1 | 1 | PlayDemoApp | 8 | 1 | 1 | 8 | 65
| 2 | LedDemoApp | 3 | 2 | 2.3 | 8 | 57
| 3 | ButtonCounterDemo | 5 | 3
2 | 1 | CountAndShowLed extend | 8 | 4
| 2 | RedLED | 3 | 5
| 3 | 10er Melodie | 2 | 6
3 | 1 | Beschleunigungsabfrage | 20 | 7
| 2 | Rote Beschleunigung | 3
| 3 | Beschleunigte Farbenspiele | 5
4 | 1 | MultiLED | 8
| 2 | Melodien | 8
|  | SUMME | 73