## Tabelle1
Epic | Story # | Kurzbezeichnung | StoryPoints | Iteration | erledigte Stories | Storypoints pro Iteration | übrige Storypoints Ist | übrige Storypoints Plan
1 | 1 | PlayDemoApp | 8 | 1 | 1 | 8 | 65 | 65
| 2 | LedDemoApp | 3 | 2 | 2/3 nur teilweise | 0 | 65 | 57
| 3 | ButtonCounterDemo | 5 | 3 | 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 | 19 | 46 | 49
2 | 1 | CountAndShowLed extend | 8 | 4 |  |  |  | 29
| 2 | RedLED | 3 | 5 |  |  |  | 21
| 3 | 10er Melodie | 2 | 6 |  |  |  | 13
3 | 1 | Beschleunigungsabfrage | 20 | 7 |  |  |  | 5
| 2 | Rote Beschleunigung | 3
| 3 | Beschleunigte Farbenspiele | 5
4 | 1 | MultiLED | 8
| 2 | Melodien | 8
|  | SUMME | 73